## Slide 1: روش شناسي پژوهشهای کمی (13) زمانبندی پژوهش
علي اكبر حقدوست، اپيدميولوژيست
بنام او كه آگاه بر هر نهان است و دانا بر هر حقيقت
دانشگاه علوم پزشكي كرمان

## Slide 2: تعیین فعالیتهای مهم تحقیق
اولین قدم در تدوین جدول زمانبندی لیست نمودن فعالیتهای مختلفی است که باید در تحقیق انجام شوند.
در مرحله بعد باید تعیین گردد که هر فعالیت چه میزان زمان خواهد برد و کدام فعالیت می تواند موازی و کدام فعالیت می تواند به صورت سری انجام شود. به عنوان مثال جمع آوری اطلاعات و ورود اطلاعات به رایانه تا حدود زیادی می توانند موازی و همزمان انجام شوند ولی تجزیه و تحلیل اطلاعات یک فعالیت سری است و باید بعد از اتمام دو فعالیت قبلی صورت پذیرد.

## Slide 3: شیوه مرتب نمودن فعالیتها
استفاده از جدول Gantt: برای طرحهای ساده
استفاده از نمودار PERT: برای پروژه های بسیار سنگین و پیچیده که افراد با تخصصهای مختلف باید با هم کار نموده و پروژه را جلو ببرند

## Slide 4: نمونه ای از جدول گانت بسیار ساده
ماه 5 | ماه 4 | ماه 3 | ماه 2 | ماه 1 | مدت زمان پیش بینی شده | فعالیت
 |  |  |  |  | 1 | تکمیل نمودن پروپزال
 |  |  |  |  | 1 | فراهم نمودن مقدمات کار
 |  |  |  |  | 2 | جمع آوری اطلاعات
 |  |  |  |  | 1 | ورود اطلاعات به رایانه
 |  |  |  |  | 1 | آنالیز آماری
 |  |  |  |  | 2 | نوشتن گزارش

## Slide 5: نکات عملی در تبیین زمان بندی پروژه
زمانهای تلف شده بسیار بیشتر از حد انتظار هستند؛ حتماً توجه فرمایید
در تعیین زمان فعالیتهایی که به شما وابسته نیستند محتاط باشید
فعالیتهای ویژه و مهم که می توانند زمانبندی پروژه را به شدت تحت الشعاع قرار دهند شناسایی فرمایید
طولانی نوشتن ولی سریع انجام دادن مشکل آفرین نیست ولی بر عکس آن ممکن است کار شما را زیر سوال ببرد